## PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO SIGCLIN
Integrantes: Angel Deivith Ambicho De la Cruz ¦ Fabricio Anselmo Quilca Mamani
Sprint | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Inicio y Fin | Recurso Responsable | Release
1 | HU01 - Visualización de la Página de Inicio (Homepage) Como personal de la clínica quiero acceder a la página principal del sistema SIGCLIN para conocer los accesos rápidos de la plataforma e iniciar sesión fácilmente | Presentación de la plataforma SIGCLIN con encabezado y descripción del portal. Botón funcional "Iniciar Sesión" que redirige al formulario de acceso. Tarjetas informativas de accesos rápidos (Gestión de Citas, Historia Clínica y Soporte TI). | Completado | SEM 2 - SEM 3 | Fabricio Anselmo Quilca Mamani | Versión 1.0: Portal Web Base (Homepage), Módulo de Autenticación (Login/Recuperación) y Dashboard Principal.
1 | HU02 - Inicio de sesión Como usuario quiero iniciar sesion facilmente para acceder a la intranet de la clínica | Formulario con campos de Usuario (Email) y Contraseña con validación básica. Icono interactivo para mostrar u ocultar la contraseña. Enlace funcional "¿Olvidaste tu contraseña?" y botón para "Volver al Inicio". | Completado | SEM 2 - SEM 3 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz / Fabricio Anselmo Quilca Mamani
1 | HU03 - Recuperación de Contraseña Como usuario registrado quiero un formulario para ingresar mi correo y recibir un código para restablecer mi clave en caso de olvido | Formulario para ingresar el correo electrónico del usuario. Campo de entrada para validar el código de verificación recibido. Enlace de retorno para regresar a la pantalla principal. | Completado | SEM 2 - SEM 3 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz
1 | HU04 - Visualización del Dashboard Principal Como Personal médico quiero un panel de control con indicadores clave (Citas Hoy, Médicos Activos, Pacientes Atendidos) para Monitorear la actividad clínica del día y acceder a acciones rápidas. | Muestra de métricas principales: Citas Hoy, Médicos Activos y Pacientes Atendidos. Botones de acciones rápidas ("Nueva Cita" y "Registrar Paciente"). Listado de "Citas Próximas" con nombre del paciente, especialidad y horario. | Completado | SEM 2 - SEM 3 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz
2 | HU05 - Registro y Gestión de Pacientes Como recepcionista quiero registrar nuevos pacientes para mantener actualizada la base de datos de la clínica | Formulario con datos personales, contacto y antecedentes. Búsqueda y filtrado de pacientes registrados. Edición de información del paciente. | Por hacer | SEM 4 - SEM 5 | Fabricio Anselmo Quilca Mamani | Versión 2.0: Módulo de Pacientes y Citas.
2 | HU06 - Módulo de Citas Médicas y Triaje Como personal de recepción quiero programar citas médicas para organizar la atención de los pacientes | Calendario de disponibilidad por médico y especialidad. Registro y confirmación de citas. Registro de datos básicos de triaje. | Por hacer | SEM 4 - SEM 5 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz / Fabricio Anselmo Quilca Mamani
3 | HU07 - Historia Clínica Electrónica (HCE) Como médico quiero acceder al historial del paciente para registrar evoluciones médicas | Visualización del historial de consultas previas. Registro de diagnósticos, anamnesis y tratamiento. Adjuntar archivos de exámenes médicos. | Por hacer | SEM 6 - SEM 7 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz | Versión 3.0: Historia Clínica y Recetario.
3 | HU08 - Emisión de Recetas y Diagnósticos Como médico quiero generar recetas electrónicas para prescribir medicamentos a los pacientes | Formulario de emisión de receta con dosificación e indicaciones. Exportación en formato PDF listo para impresión. Firma digital / validación médica. | Por hacer | SEM 6 - SEM 7 | Fabricio Anselmo Quilca Mamani
4 | HU09 - Reportes Clínicos y Estadísticas Como administrador quiero visualizar reportes estadísticos para analizar el desempeño de la clínica | Gráficos estadísticos de atención mensual y especialidades más solicitadas. Exportación de reportes en Excel/PDF. | Por hacer | SEM 8 - SEM 9 | Angel Deivith Ambicho De la Cruz / Fabricio Anselmo Quilca Mamani | Versión 4.0: Reportes y Administración.
4 | HU10 - Gestión de Usuarios y Roles Como administrador quiero gestionar las cuentas de usuario para controlar los accesos al sistema | Creación, edición y desactivación de usuarios (médicos, recepcionistas, admin). Asignación de permisos por rol. | Por hacer | SEM 8 - SEM 9 | Fabricio Anselmo Quilca Mamani